Annexe 5 : Cahier des charges type thermique transitoire feu de nuage
Pour utiliser ce cahier des charges type, il est recommandé de se reporter à la « Note d’aide à la rédaction d’un cahier des charges d’une étude technique préalable de mesures alternatives » dont il est une annexe.

Étude technique préalable de mesures alternatives :
Effet thermique transitoire feu de nuage
[préciser le nom du plan de prévention des risques technologiques]

Cahier des charges

Maître d’ouvrage :
[préciser le nom de l’entreprise riveraine maître d’ouvrage]

NOTA à l’attention des lecteurs :
- Ce document est un modèle de cahier des charges reprenant les grandes étapes à suivre pour réaliser une étude technique préalable de mesures alternatives. Les mesures à étudier et le contenu de l’étude technique préalable dépendent cependant fortement du contexte propre à chaque entreprise. Il est donc indispensable que chaque entreprise adapte le contenu de ce cahier des charges à sa situation particulière.
- Les textes encadrés sur fond gris sont des commentaires d’aide à la rédaction du cahier des charges, ils ne doivent pas figurer sur la version finale du cahier des charges.
- Les textes encadrés sur fond blanc sont des tranches optionnelles qui peuvent être intégrées ou non dans le cahier des charges suivant le niveau d’accompagnement souhaité par l’entreprise riveraine.

# Contexte
Le plan de prévention des risques technologiques [préciser le nom du plan de prévention des risques technologiques et sa date d’approbation] élaboré conformément à la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et la prévention des dommages, a pour objectif de protéger les personnes par la maîtrise de l’urbanisation future et par l’action sur l’urbanisation existante autour des sites Seveso Seuil haut.
[préciser le nom de l’entreprise riveraine] est située dans le secteur [préciser le secteur de mesure foncière définie par le règlement du PPRT applicable].
Suite à l’ordonnance n°2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques, pour les biens autres que les logements, le préfet peut substituer à la mesure foncière prévue par le PPRT, la prescription de mesures alternatives permettant d’assurer la protection des personnes :
Article L515-16-6 du code de l’environnement :
« Pendant six ans à compter de la date de signature de la convention mentionnée au II de l'article L. 515-19-1 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions prévue à l'article L. 515-19-2, ou, si cette date est antérieure au 23 octobre 2015, jusqu’au 23 octobre 2021, dans les secteurs de délaissement et d'expropriation, et pour les biens autres que les logements, l'autorité administrative compétente peut prescrire au propriétaire la mise en œuvre de mesures apportant une amélioration substantielle de la protection des populations. Elles peuvent notamment consister en des mesures de protection des populations, de réduction de la vulnérabilité ou d'organisation de l'activité.
Ces mesures sont prescrites dans la limite des dépenses mentionnées au I de l'article L. 515-19-1 qui seraient engagées en cas de délaissement ou d'expropriation. Elles bénéficient d'un financement dans les conditions prévues aux articles L. 515-19-1 et L. 515-19-2.
Ces prescriptions peuvent être assorties de mesures mentionnées au I de l'article L.515-8 , qui valent alors servitudes d’utilité publique et sont communiquées au maire. Elles sont annexées au document d’urbanisme applicable, dans les conditions prévues à l'article L.126-1 du code de l’urbanisme. Elles n'ouvrent pas droit à indemnisation.
Les articles L. 515-16-3 à L. 515-16-5 ne s'appliquent pas aux biens ayant fait l’objet des mesures mentionnées aux précédents alinéas. »
[préciser le nom de l’entreprise riveraine] étant une entreprise riveraine, elle a donc la possibilité d’évaluer l’opportunité de mettre en œuvre des mesures alternatives à l’aide des tableaux définissants les critères permettant d’apprécier leur pertinence[1], en échangeant avec les services de l’État et/ou l’exploitant du site à l’origine des risques si nécessaire. Si elle souhaite ensuite proposer la mise en œuvre de telles mesures, elle doit effectuer une étude technique dite « étude technique préalable » justifiant qu’elles apportent une « amélioration substantielle de la protection des populations », et permettant au préfet de prescrire les mesures le cas échéant.
[1] Cf annexe de la note technique du ministère de la transition écologique et solidaire du 07/11/2017 relative à la mise en œuvre des PPRT et plus particulièrement des mesures alternatives
En plus de l’étude technique préalable des mesures alternatives qui constitue la tranche ferme de ce cahier des charges, l’entreprise riveraine peut choisir de se faire accompagner pour réaliser une étude d’opportunité, c’est-à-dire identifier les mesures alternatives potentielles à partir de la note technique du 07/11/2017 et déterminer les mesures alternatives les plus « pertinentes » qui feront l’objet de l’étude technique préalable.
L’étude d’opportunité fait l’objet de 2 tranches optionnelles dans le présent cahier des charges. Elles peuvent aussi constituer une étude à part entière si l’entreprise souhaite disposer des résultats de ces étapes avant de décider de poursuivre ou non la démarche de mesures alternatives. Une autre solution peut consister à prévoir l’étude technique préalable en tranche conditionnelle à affermir selon les résultats de l’étude d’opportunité.
Une autre tranche optionnelle est prévue, il s’agit de l’étude de vulnérabilité des bâtiments qui sera réalisée en fonction du type de mesures alternatives envisagées.
[préciser le nom de l’entreprise riveraine] est exposé à un thermique transitoire de type feu de nuage.
L’effet thermique est généré par le rayonnement thermique d’un incendie ou d’une explosion. Il est qualifié de transitoire pour des phénomènes durant moins de 2 minutes. Parmi les effets transitoires, on distingue la boule de feu et le feu de nuage.
Les phénomènes de type feu de nuage comprennent les UVCE et les flash-fire[2].
[2] Voir fiche n°3 du Resiguide « Se protéger face aux risques industriels » pour la description des phénomènes
Ce cahier des charges porte sur l’effet thermique transitoire de type feu de nuage. Un autre cahier des charges a été rédigé sur l’effet thermique transitoire de type boule de feu.
Une exposition des personnes à un effet thermique transitoire de type feu de nuage peut conduire à des brûlures de la peau et des voies respiratoires pouvant provoquer des effets létaux.
Sous l’effet de la chaleur, les fenêtres peuvent se dégrader, les vitrages casser, un incendie peut se propager à l’intérieur du bâtiment.

# Objet de l’étude
L’étude porte sur la réalisation :
- d’une étude d’opportunité ayant pour objet d’identifier les mesures alternatives envisageables et de déterminer parmi celles-ci les plus pertinentes ;
- d’une étude technique préalable des mesures alternatives retenues ayant pour objet de les décrire, de les pré-dimensionner et de justifier qu’elles apportent une « amélioration substantielle de la protection des populations ».

# Périmètre de l’étude
L’étude concerne l’ensemble des bâtiments du site [préciser le nom de l’entreprise riveraine] (autres que les logements) en secteur de délaissement ou d’expropriation ainsi que les espaces extérieurs associés.
Les phénomènes dangereux à prendre en compte ici sont ceux qui ont été identifiés par [préciser le nom du (ou des) exploitant(s) à l’origine des risques] dans les études de danger et retenus dans le PPRT.
[préciser le nom de l’entreprise riveraine] est soumis à un effet thermique transitoire de type feu de nuage d’intensité [SEI ou SEL/SELS] de dynamique [dynamique de l’effet feu de nuage].
Les cartes présentant le site [préciser le nom de l’entreprise riveraine] et l’intensité de l’effet thermique transitoire de type feu de nuage auquel il est exposé sont jointes en annexe.

# Contenu de la prestation
La prestation compte plusieurs phases :
- Étude d’opportunité :
  - Tranche optionnelle 1 :
- TO1-1 : Identification des phénomènes dangereux impactant l’entreprise ;
- TO1-2 : État des lieux de l’entreprise ;
- TO1-3 : Identification des mesures alternatives potentielles ;

  - Tranche optionnelle 2 (TO2) : Sélection des mesures alternatives les plus « pertinentes » ;

- Étude technique préalable :
  - Tranche ferme – 1 (TF-1) : Description et pré-dimensionnement des mesures alternatives retenues ;
    - Tranche optionnelle 3 (TO3) : Étude de la vulnérabilité des bâtiments et des personnes ;
  - Tranche ferme – 2 (TF-2) : Évaluation de l’efficacité et du coût des mesures alternatives retenues ;
  - Tranche ferme – 3 (TF-3) : Rédaction de l’étude technique préalable.

Tranche optionnelle 1 : à retenir uniquement si l’entreprise riveraine souhaite être accompagnée d’un expert pour déterminer le type de mesures alternatives envisageables
## TO1-1 : Identification des phénomènes dangereux impactant l’entreprise

Dans la tranche optionnelle 1, l’identification des phénomènes dangereux a pour but d’identifier les critères permettant d’évaluer la pertinence des différents types de mesures alternatives envisageables en application des annexes de la note technique du 07/11/2017 et en particulier la dynamique des phénomènes.
Le prestataire devra identifier les caractéristiques des phénomènes dangereux thermique transitoire de type feu de nuage impactant l’entreprise riveraine.
Il pourra s’appuyer sur les données fournies par l’industriel à l’origine des risques ou les services de l’État. Les principales informations nécessaires pour identifier les mesures alternatives potentielles sont :
- le type de phénomènes dangereux (UVCE, flash-fire);
- les zones d’intensité de l’effet thermique transitoire de type feu de nuage ;
- la localisation des installations à l’origine des phénomènes dangereux thermique transitoire de type feu de nuage.
Le prestataire déterminera également la dynamique des phénomènes dangereux impactant l’entreprise riveraine, en s’appuyant sur la note technique du 7 novembre 2017 et ses annexes.

## TO1-2 : État des lieux de l’entreprise

Dans la tranche optionnelle 1, l’état des lieux de l’entreprise riveraine a pour but d’identifier des critères/éléments permettant à l’étape TO1-3 et TO2 d’identifier des mesures alternatives potentielles et de sélectionner les mesures alternatives les plus « pertinentes ». Il s’agit en particulier de localiser les personnes au sein de l’entreprise et de déterminer si elles se trouvent à l’intérieur des bâtiments ou en extérieur.
Une évaluation plus complète du nombre de personnes exposées aux aléas sera réalisée dans la phase TF-2 afin de comparer l’exposition des personnes avant et après mise en œuvre des mesures alternatives.
Le prestataire devra identifier à l’état initial sans mise en œuvre des mesures alternatives :
- les usages des bâtiments et des espaces extérieurs ;
- et localiser l’ensemble des personnes qui peuvent y être présentes en distinguant 3 catégories :
- présences permanentes ;
- présences temporaires ;
- flux de personnels entre les différents bâtiments.
Pour chacune des catégories ci-dessus le prestataire devra déterminer, en lien avec [préciser le nom de l’entreprise riveraine], le nombre de personnes, la durée, la fréquence d’occupation et le type de population (personnel de l’entreprise riveraine, prestataires extérieurs, visiteurs…). Pour cette phase, le prestataire pourra s’appuyer sur la description du site fournie en annexe.
## TO1-3 : Identification des mesures alternatives potentielles

Sur la base des phénomènes dangereux retenus en phase TO1-1 et de leur dynamique, de l’état des lieux de l’entreprise réalisée en phase TO1-2 et en s’appuyant sur les tableaux en annexe de la note technique du ministère de la transition écologique et solidaire du 07/11/2017 relative à la mise en œuvre des mesures alternatives des PPRT, le prestataire identifiera les mesures alternatives envisageables parmi les types de mesures suivants :
- alerte et mise à l’abri dans un local de protection ;
- alerte et mise à l’abri dans une zone refuge à l’extérieur derrière un bâtiment ;
- alerte et évacuation hors de la zone de danger ;
- travaux de renforcement des bâtiments ;
- réorganisation des espaces intérieurs et extérieurs ;
- barrières techniques au niveau de l’entreprise riveraine ;
- Une combinaison de plusieurs de ces mesures (par exemple : réorganisation des espaces intérieurs et extérieurs associée à des travaux de renforcement des bâtiments).
Cette phase de l’étude pourra nécessiter des échanges avec les services de l’État et/ou l’exploitant du site à l’origine des risques.

Tranche optionnelle 2 : à retenir uniquement si l’entreprise riveraine souhaite être accompagnée d’un expert pour sélectionner les mesures alternatives les plus adaptées à son activité
## TO2 : Sélection des mesures alternatives les plus « pertinentes »

A partir des tableaux en annexe de la note technique du ministère de la transition écologique et solidaire du 07/11/2017, plusieurs types de mesures alternatives pourront être envisageables en termes d’amélioration de la protection des personnes.
Cette tranche constitue un deuxième niveau d’analyse visant à écarter les mesures envisagées à l’étape 1 qui n’apparaissent pas, à première vue, pertinentes compte tenu du contexte spécifique de l’entreprise (par exemple, il pourra être écarté des mesures d’évacuation si la distance à parcourir est très grande).
Il s’agit également de mettre en évidence les points spécifiques auxquels une attention particulière devra être portée dans l’étude technique préalable des mesures alternatives retenues (par exemple, il pourra s’agir de vérifier la compatibilité entre le temps de mise à l’abri et le temps d’évacuation des populations suite à l’alerte).
Le prestataire réalisera un document de synthèse permettant d’évaluer la pertinence des mesures envisageables en fonction du contexte de l’entreprise, pour permettre à celle-ci de sélectionner les mesures à retenir pour la suite de l’étude.

Il pourra notamment se baser sur des critères :

- d’occupation humaine, en écartant par exemple les bâtiments non occupés ;
- de faisabilité réelle des mesures, en écartant par exemple une mesure d’évacuation si la distance à parcourir semble trop importante ;
- de coût des mesures, en se basant sur des estimations qualitatives à ce stade de l’étude ;
- tout autre critère jugé pertinent pour la sélection des mesures à étudier.

## TF-1 : Description et pré-dimensionnement des mesures alternatives retenues
Cette phase consiste à définir les mesures alternatives permettant d’assurer la protection des personnes.
Les mesures à mettre en place doivent permettre une amélioration substantielle de la protection des populations.
Si le travail de sélection des mesures alternatives a été réalisé en interne : indiquer les mesures retenues, sinon se baser sur les résultats des TO-1 et 2.
A partir des résultats de la TO2,
ou
Les mesures alternatives retenues par l’entreprise riveraine sont les suivantes [Ne retenir que les mesures sélectionnées par l’entreprise riveraine] :
  - l’alerte et la mise à l’abri dans un local de protection ;
  - l’alerte et la mise à l’abri dans une zone refuge derrière un bâtiment ;
  - l’alerte l’évacuation des personnes hors de la zone de dangers ;
  - des travaux de renforcement des bâtiments ; les travaux pourraient également être des travaux de reconstructions de bâtiments qui pourront s’effectuer soit en lieu et place d’un bâtiment existant et pour lequel la reconstruction serait plus pertinente techniquement ou économiquement que le renforcement, soit ailleurs sur l’emprise foncière du site pour diminuer l’exposition aux phénomènes dangereux et permettre la continuité de l’activité pendant les travaux ;
  - une réorganisation des espaces intérieurs et extérieurs  (déplacement de postes de travail ou réorganisation des espaces de stockage) ; celles-ci pourront prendre en compte les contraintes technico-économiques de l’entreprise riveraine (machines non déplaçables ou impératifs de continuité de l’activité par exemple) ;
  - barrières techniques au niveau de l’entreprise riveraine.

L’effet thermique transitoire de type feu de nuage étant en général un phénomène à dynamique immédiate[3], les mesures techniques seront privilégiées (travaux de renforcement, modifications de l’aménagement de l’entreprise riveraine, reconstructions de bâtiments, mise en place d’une barrière de protection…). Des mesures organisationnelles pourront néanmoins être proposées en complément. Si les effets thermiques transitoires de type feu de nuage sont temporisés ou retardés, des mesures organisationnelles seules ou la combinaison de mesures techniques et organisationnelles peuvent être envisagées (alerte et mise à l’abri dans un local de protection, alerte et évacuation hors de la zone de dangers).
[3] Fiche démarche n°1 et fiche n°3 du Resiguide « Se protéger face aux risques industriels »
Ces mesures devront tenir compte du risque de pénétration et d’inflammation du nuage à l’intérieur du bâtiment, au niveau de la zone refuge ou derrière la barrière de protection.
Le prestataire devra :
- décrire les modalités de l’alerte (entre l’entreprise riveraine et l’entreprise à l’origine du risque et à l’intérieur de l’entreprise riveraine) ;
- décrire les modalités d’information des populations présentes sur le site et de formation des personnes (consignes, fréquence des exercices qui peuvent être menés conjointement avec les exploitants à l’origine des risques, cohérence avec les plans d’urgence existants…) ;
- décrire de manière détaillée (niveau avant-projet sommaire) les mesures retenues par l’entreprise riveraine (caractéristiques des travaux de renforcement, caractéristiques des locaux de protection ou zone refuge, caractéristiques des barrières techniques, schéma de réorganisation des espaces intérieurs/extérieurs…) ;
- justifier leur caractère adapté vis-à-vis des accidents potentiels (dynamique, nature et intensité des effets, distance à parcourir pour se mettre à l’abri...) ;
- évaluer qualitativement l’impact sur la continuité de l’activité pendant la réalisation des travaux ;
- fournir un descriptif de l’évolution dans le temps des mesures permettant de justifier de leur pérennité.
En particulier, pour les mesures de mise à l’abri des personnes, le prestataire devra justifier que la dynamique du phénomène dangereux et de la diffusion de l’alerte offre suffisamment de temps pour organiser la protection des personnes.
Le prestataire devra également le cas échéant proposer des servitudes permettant d’assurer la pérennité des mesures.
Une entreprise riveraine peut être dans certains cas exposée à plusieurs effets qui peuvent se produire soit séparément, soit de manière simultanée ou successive.
Il faut donc veiller à ce que les mesures alternatives retenues pour chaque effet soient compatibles entre elles afin d’assurer au mieux la protection des personnes pour les différents effets en tenant compte de l’ordre de leur apparition.
Il convient notamment en termes de mesures de renforcement du bâti de porter une attention plus particulière à la compatibilité des mesures en cas d’effets combinés surpression/thermique.
Il convient également que les mesures proposées soient cohérentes entre elles (ne pas prévoir une évacuation pour un effet thermique et un confinement pour un effet toxique par exemple).

Tranche optionnelle 3 : Si les mesures retenues sont des travaux de renforcement des bâtiments ou des locaux de protection, une étude de vulnérabilité des bâtiments sera nécessaire pour décrire et pré-dimensionner les mesures.
Si le cahier des charges ne comprend pas les tranches optionnelles 1 et 2 et que l’entreprise a donc fait le choix des mesures alternatives à étudier avant la rédaction de ce cahier des charges, cette tranche optionnelle peut être incluse ou non dans ce cahier des charges.
Par contre, si le cahier des charges comprend les tranches optionnelles 1 ou 2, l’étude de vulnérabilité des bâtiments doit être intégrée au cahier des charges comme une tranche conditionnelle qui sera affermie ou non en fonction du résultat des premières étapes de l’étude.
## TO3 : Étude de la vulnérabilité des bâtiments et des personnes

L’objectif de cette étude est d’évaluer le niveau actuel de protection apportées par les bâtiments à leurs occupants et le cas échéant de définir les mesures (travaux de renforcement du bâti, local de protection …) à mettre en œuvre pour améliorer la protection des personnes.
Le prestataire devra dans un premier temps caractériser les phénomènes dangereux thermiques transitoires de type feu de nuage impactant l’entreprise riveraine.
Il pourra s’appuyer sur les données fournies par l’industriel à l’origine des risques ou les services de l’État, à savoir :
- zones d’intensité de l’effet thermique transitoire de type feu de nuage ;
- durée du feu de nuage (en s);
- localisation des installations à l’origine des phénomènes dangereux thermique transitoire de type feu de nuage.
Le prestataire sélectionnera les phénomènes dangereux à retenir pour l’étude et justifiera son choix.
Le prestataire devra calculer pour chaque bâtiment la sollicitation produite par les phénomènes dangereux retenus et impactant le bâtiment.
Le prestataire pourra le cas échéant et s’il le juge opportun tenir compte de la topographie ou des obstacles qui peuvent être rencontrés entre le site à l’origine des risques et l’entreprise riveraine dans l’évaluation de la sollicitation s’appliquant sur ces bâtiments. Les méthodes utilisées devront être décrites de manière détaillée et validées, les résultats obtenus détaillés et justifiés.
Des éléments de la topographie et des obstacles présents entre la source des phénomènes dangereux et les bâtiments de l’entreprise riveraine peuvent être pris en compte. Les calculs effectués pour déterminer les effets des phénomènes dangereux lors de l’élaboration du PPRT n’ont pas pris en compte la nature du terrain, les potentiels obstacles naturels et anthropiques présents entre l’établissement à l’origine des risques et l’entreprise riveraine. Ces éléments peuvent avoir une influence sur les effets calculés au niveau de l’entreprise riveraine, car ils peuvent arrêter totalement ou partiellement un effet.
Une attention particulière sera portée aux obstacles situés dans la zone d’inflammation qui peuvent modifier la violence du phénomène.

Le prestataire devra ensuite caractériser le bâti, c’est-à-dire pour chaque bâtiment :

- déterminer l’orientation du bâtiment par rapport aux sources des effets thermiques transitoires de type feu de nuage ;
- déterminer les caractéristiques des différentes parties d’ouvrage :
  - la structure porteuse : métallique, maçonnerie… ;
  - les façades : nature, épaisseur, isolation ;
  - la toiture : couverture, isolation ;
  - les menuiseries vitrées : type de châssis, type de vitrage ;
  - portes : nature, isolation ;
  - éléments non structuraux : couvertures petits et grands éléments, parements et enduits ;
  - tout autre partie d’ouvrage susceptible d’être vulnérable à l’effet thermique transitoire de type feu de nuage.
Le prestataire devra par la suite analyser la vulnérabilité de chaque bâtiment face aux sollicitations retenues, c’est-à-dire déterminer si le bâti assure en l’état la protection de ses occupants. Il s'agira d'apprécier le niveau actuel de protection des bâtiments vis-à-vis de l’effet thermique transitoire de type feu de nuage.
Pour définir la vulnérabilité des bâtiments, le prestataire devra prendre en compte les critères suivants :
- habitabilité (non élévation de la température, limitation du rayonnement transmis) ;
- réaction au feu (non-inflammabilité et limitation de la propagation du feu) ;
- résistance au feu (stabilité structurelle du bâtiment).
Il convient également pour l’ensemble du bâti de contrôler la perméabilité de la structure. Ce contrôle, réalisé de manière intuitive et visuelle, permet de s’assurer que les gaz pouvant générer un feu de nuage ne peuvent pénétrer facilement dans le bâti avant son inflammation. Si cette condition n’est pas respectée, toute mesure de renforcement du bâti vis-à-vis d’une agression extérieure est inutile, le nuage pouvant s’enflammer à l’intérieur du bâtiment.

Le prestataire fournira :
- une description des bâtiments ;
- la méthode, les hypothèses de calcul et les résultats concernant les sollicitations sur le bâtiment, le niveau de protection offert par le bâtiment et les conclusions.
Les méthodes utilisées devront être décrites et validées, les résultats obtenus détaillés et justifiés. Le prestataire devra notamment préciser les références précises de l’outil de calcul.
Le prestataire rédigera une synthèse qui présentera pour chaque bâtiment, la liste des effets retenus et les parties d’ouvrages vulnérables.
Si une étude de vulnérabilité a été réalisée sur au moins une partie des bâtiments, elle sera fournie au prestataire qui pourra s’en servir comme base de référence.
Il faudra indiquer les limites de son utilisation en précisant :
– sa date de réalisation ;
– l’évolution des phénomènes dangereux et du bâti depuis la réalisation de cette étude.
Il est en outre recommandé de joindre en annexe une synthèse de cette étude.
## TF-2 : Évaluation de l’efficacité et du coût des mesures alternatives retenues
Les mesures alternatives sont prescrites dans la limite des dépenses qui seraient engagées en cas de délaissement ou d’expropriation, il convient donc de pouvoir comparer le coût des mesures à ce montant.
Pour chacune des mesures proposées, le prestataire devra :
évaluer « l’amélioration de la protection » apportée par la mise en œuvre des mesures alternatives ;
L’évaluation de « l’amélioration de la protection » apportée par les mesures retenues par [l’entreprise riveraine] pourra s’appuyer sur une comparaison avant et après mise en œuvre des mesures au regard notamment :
- du nombre de personnes exposées (en prenant en compte les présences permanentes, les présences temporaires et les flux de personnes entre les bâtiments selon la durée et la fréquence d’exposition) ;
- des niveaux d’intensité auxquels les personnes sont exposées ;
- de la probabilité que les personnes soient exposées aux effets d’un phénomène dangereux.
- estimer le coût de la mesure (coûts facturables incluant investigations préalables, travaux et prestations intellectuelles…) ;
Le prestataire devra estimer le coût des mesures alternatives à mettre en œuvre sur la base de devis ou d’une estimation réalisée par un expert compétent.
Si les mesures retenues comprennent des mesures de réorganisation interne du site qui conduiraient à laisser à l’abandon certains bâtiments vulnérables, le coût de la démolition de ces bâtiments devra être estimé (y compris déconnexion des réseaux et mise en sécurité).
Si le coût des mesures foncières n’a pas été fourni au prestataire, il devra en proposer une estimation.
Le prestataire devra effectuer un comparatif entre le coût des mesures alternatives et le coût des mesures foncières.
Le prestataire devra également estimer le délai nécessaire pour que les mesures proposées soient opérationnelles (délai de réalisation des travaux, de mise en œuvre des procédures, de formation des employés…).

## TF-3 : Rédaction de l’étude technique préalable
Le prestataire devra rédiger l’étude technique préalable qui permettra aux services de l’État d’instruire la proposition de mesures alternatives et d’évaluer la pertinence de ces mesures au regard de l’« amélioration substantielle de la protection des populations ». Celle-ci devra notamment contenir les éléments a minima listés dans la note technique du 7 novembre 2017 (rappelés en annexe). Il convient de prêter une grande attention aux justifications des mesures retenues et de leurs coûts.

# Données disponibles pour la réalisation de l’étude
Afin de disposer de toutes les données permettant de caractériser les phénomènes dangereux impactant [nom de l’entreprise riveraine], le prestataire pourra se rapprocher de l’industriel à l’origine des risques et des services de l’État (DDT/DREAL) qui pourront lui fournir les informations dont ils disposent dans l’étude de dangers des installations à l’origine des risques pour les phénomènes dangereux étudiés. Pourront également être fournies les cartes d’aléas tous types d’effets confondus et par type d’effet, ainsi que les cartes d’intensité (sous format numérique SIG [mapinfo, QGIS]).

# Documents de référence
- Note technique du 7 novembre 2017 relative à la mise en œuvre des mesures alternatives des PPRT ;
- Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction du risque à la source et aux PPRT dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003 ;
La méthode de travail développée par le prestataire devra être conforme aux guides techniques sur les PPRT et pourra s’appuyer sur les documents suivants :
- Résiguide « Se protéger face aux risques industriels, entreprises riveraines de sites Seveso seuil haut » – INERIS/ AMARIS – Juin 2017 ;
- Guide de réalisation des diagnostics de la vulnérabilité de l’habitat existant face aux risques technologiques – CEREMA/INERIS – Juillet 2016 ;
- Complément technique : effet thermique transitoire – INERIS – Octobre 2009 ;
- Référentiel de travaux de prévention des risques technologiques dans l’habitat existant – CEREMA/INERIS – Octobre 2016.

# Réunions et livrables de l’étude
Il s’agit là de propositions de rédaction pour les volets du cahier des charges qui ne relèvent pas de l’aspect technique de l’étude et qui sont donc à définir par l’entreprise riveraine en concertation avec les services de l’État.
La prestation comprendra :
- une réunion de lancement au démarrage de la prestation ;
- une visite du site ;
- une réunion à la fin de la tranche optionnelle 2 ;
- une réunion en fin de phase TF-2 ;
- une réunion de présentation des résultats aux services de l’État (phase TF-3).
Le prestataire pourra proposer des réunions supplémentaires et leur coût associé.

Les livrables à fournir dans le cadre de cette étude sont :
- un rapport provisoire à la fin de chaque phase ;
- un rapport final reprenant les différents rapports en version définitive ;
- l’étude technique préalable, qui pourra être transmise aux services de l’État pour leur permettre d’instruire la proposition de mesures alternatives ;
- un « Résumé non technique » qui sera expurgé de toutes les méthodes de calculs ou de modélisation que le titulaire ne souhaite pas voir diffusées. Le « Résumé non technique » devra cependant être auto-portant et devra pouvoir être utilisé sans recours systématique au rapport final complet de l’étude.
Pour le bon déroulement de la prestation et le suivi de l’étude, des éléments ponctuels pourront être envoyés en cours d’étude en format informatique.
Le rapport final sera fourni en deux exemplaires papier et en format informatique (Office ou Open office).

# Calendrier prévisionnel
Il s’agit là de propositions de rédaction pour les volets du cahier des charges qui ne relèvent pas de l’aspect technique de l’étude et qui sont donc à définir par l’entreprise riveraine en concertation avec les services de l’État.
Le délai d’exécution total de l’étude est de [compléter par le nombre de mois], à compter du début de l’étude, qui seront répartis suivant un planning à fournir par le prestataire.
Ce délai comprend les périodes de validation du maître d’ouvrage. Le délai de validation des documents produits, par le maître d’ouvrage, ne pourra dépasser [compléter par le nombre de semaines], ce délai étant inclus dans le délai d’exécution total de l’étude.
Le maître d’ouvrage adresse une lettre au titulaire pour valider chaque phase du marché.
# Exploitation et utilisation des données en annexe
Il s’agit là de propositions de rédaction pour les volets du cahier des charges qui ne relèvent pas de l’aspect technique de l’étude et qui sont donc à définir par l’entreprise riveraine en concertation avec les services de l’État.
Le prestataire pourra utiliser les données et informations fournies en annexes, sous l’expresse condition de citer les sources et les crédits photos des données qu’il ré-exploitera.
Les données utilisées dans le cadre de cette étude ne pourront en revanche en aucun cas être transmises à des tiers.

# Annexes
En annexe, il sera nécessaire de joindre :
– Vue aérienne du site ;
– Plan masse du site ;
– Cartes d’intensité de l’effet thermique transitoire de type feu de nuage sur le site de l’entreprise	riveraine ;
– Description des bâtiments et des espaces extérieurs du site avec une photo en précisant pour	chacun d’entre eux, son usage (bureau, atelier, stockage…), les caractéristiques de l’effet thermique	transitoire de type feu de nuage auquel ils sont exposés et la structure des bâtiments (bâtiment en	acier, en béton …) ;
– Synthèse de l’étude de vulnérabilité si elle a déjà été réalisée ;
– Liste des éléments à fournir à l’appui d’une proposition de mesures alternatives (cf annexe n°1 de	la note d’aide à la rédaction d’un cahier des charges d’une étude préalable de définition de mesures	alternatives)
Il peut être également fourni une carte qui fait la synthèse de l’occupation des bâtiments du site (postes de travail permanents, occupation temporaire, stockage sans poste de travail permanent, activité non déplaçables. …).